	[image: image1.jpg]ool Lo

Wl olaw





	دستورالعمل رتبه بندی پیمانکاران نیرورسانی 
	شناسه : WI-23-DS-6



	
	هدف:  رتبه بندي پیمانکاران نیرورسانی و واگذاري عادلانه پروژه هاي نیرورسانی به پیمانکاران اجرایی.  

	
	دامنه کاربرد: شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان.  

	
	  

	تصویب کننده  
	تایید کننده  
	بررسی کننده  
	تهیه کننده  
	

	عبدالوحيد مهدوي نيا
	حسین نیکپور  
	امیر صفی جهانشاهی  
	محسن قدم زاده  
	نام  

	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
	معاون مهندسی و نظارت  
	نماینده مدیریت در سیستم هاي مدیریتی
	مدیر دفتر کنترل پروژه  
	سمت  
  

	  
	  
	  
	  
	امضا    

	1404-08-27
	
	
	
	تاریخ  


مشارکت کنندگان در تهيه/ ویرایش مستند: مریم محمدی(کارشناس کنترل پروژه)
ضمائم : 
· دستورالعمل تخلفات انتظامی پیمانکاران(برون سازمانی)
· کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران
· لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی
· سیستم جامع طلایی شرق 
· نرم افزار سنم
1-هدف :  رتبه بندی پیمانکاران نیرورسانی و واگذاری عادلانه پروژه های نیرورسانی به پیمانکاران اجرایی
2- دامنه کاربرد : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
3-مراجع : 
· مصوبات کمیته عالی نظارت بر پروژه های نیرورسانی (مکاتبه توانیر شماره 1903/313/97)
· ضرایب منطقه (آیین نامه استانداردهای اجرایی،موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور

4- تعاریف : 
قرارداد :  در این دستورالعمل منظور از قرارداد ، قراردادهای با موضوع انتقال نیرو ، نیرورسانی و نوسازی شبکه در حوزه معاونت مهندسی و نظارت می باشد.
لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی :  پیمانکارانی که در صورت داشتن شرایط همکاری با این شرکت در پروژه های نیرورسانی و پس از سپردن تضامین لازم ( ارائه ضمانت نامه بانکی  و سفته به میزان مبلغ معاملات متوسط) به معاونت مالی این شرکت ، مجوز لازم جهت شرکت در مناقصات مذکور را دریافت نموده و شرط پیمانکار همکار را نیز دارا باشند.
پیمانکاران همکار : 
پیمانکارانی که طی حد اکثر یک سال گذشته یک قرارداد جدید در زمینه انتقال نیرو، نیرورسانی و  نوسازی شبکه با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان منعقد نموده اند ( ضمنا قرارداد آنها نیز به پایان نرسیده باشد) به عنوان پیمانکار  همکار تلقی می شوند. ( تاریخ شروع قرارداد ملاک عمل می باشد.)
پیمانکاران غیر همکار :
1.  پیمانکارانی که طی یک سال گذشته حداقل یک قرارداد در زمینه (توسعه و اصلاح و بهینه سازی و ...) با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان منعقد نموده اند پس از تاریخ پایان آخرین قرارداد بدون در نظر گرفتن تمدید های قرارداد ( تمدید ها در صورت تایید معاونت مهندسی لحاظ می گردد) به عنوان پیمانکار غیر همکار تلقی می گردد و می تواند با سقف ریالی سالانه و تعدادی سالانه باقی مانده و تعدادی همزمان پایه بر اساس جدول شماره 1 در سامانه نیرورسانی فعالیت داشته باشند. دوره همکاری در این مورد حد اکثر سه ماه پس از اولین تاریخ اتمام قرارداد ( بدون تمدید) پس از اعمال افزایش مدت زمان سهمیه هر قرارداد ، می باشد.
2. پیمانکارانی که تا کنون با این شرکت قراردادی منعقد ننموده اند ، در صورت ارائه مدارک معتبر لازم ، تضامین تعیین شده و تایید حراست می توانند به مدت سه ماه مطابق با جدول پایه (جدول شماره 1) در سامانه نیرورسانی فعالیت داشته باشند.
تذکر 1: مدت زمان سه ماهه ذکر شده در بند های 1 و 2 در صورت درخواست کتبی پیمانکار و تایید کمیته نیرورسانی می تواند مجددا حداکثر سه ماه تمدید گردد.
5-مسئولیت ها :

معاون مهندسی و نظارت : تایید و اظهار نظر جهت بروز رسانی حجم کار پیمانکاران و ویرایش دستورالعمل 
مدیر دفتر کنترل پروژه : نظارت بر بروزرسانی حجم کار پیمانکاران
کارشناس کنترل پروژه : بررسی قراردادهای پیمانکاران ، بررسی دوره اعتبار همکاری و محاسبه سقف تعدادی و ریالی و بروزرسانی سقف مذکور( حجم کار پیمانکاران)
6-شرح اقدامات :
1-6 : رتبه بندی پیمانکاران و تعیین سهمیه تعدادی و ریالی سالانه و همزمان کار قابل انجام 
ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان و سالانه ، رتبه بندی و لیست پيمانکاران بر اساس جداول و روش های ذيل ماهانه بررسی و بروز رساني مي گردد. شایان ذکر است در قرارداد های دستمزدی سه برابر مبلغ قرارداد در محاسبات لحاظ می گردد و پس از  انجام محاسبات ذیل ،  مبلغ و تعداد پایه نیز بر اساس جدول شماره 1 اضافه می گردد. 

             6-1-1 :  بروز رسانی لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی : 
در ابتدای هرسال بر اساس گزارش مبلغ صورت وضعیت پروژه های بسته شده سه سال اخیر پیمانکاران با اعمال ضرایب تورم سالانه محاسبه و لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز بر اساس همین مبلغ  پس از اعمال رتبه بندی ایمنی ، رتبه بندی و بروز رسانی گردیده و ماهانه به میزان مبلغ صورت وضعیت ارسال شده در ماه گذشته اضافه و لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز بر اساس مبلغ جدید محاسبه و در ابتدای هر ماه بروز رسانی و در سایت این شرکت بارگذاری می گردد. (پیمانکاران همکار)
6-1-2 : تعیین سهمیه ریالی و تعدادی همزمان و سالانه پیمانکاران
ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان و سالانه پيمانکاران بر اساس جداول و روش های ذيل ماهانه بررسی و بروز رساني مي گردد. شایان ذکر است در قرارداد های دستمزدی سه برابر مبلغ قرارداد در محاسبات لحاظ می گردد و پس از  انجام محاسبات  ، تعداد پایه نیز بر اساس جدول شماره 1 اضافه می گردد. 

جدول شماره 1 : سهمیه ریالی و تعدادی همزمان و سالانه پیمانکاران 
	رديف
	مبلغ سالانه
	مبلغ همزمان
	افزایش تعداد پروژه سالانه
	افزایش تعداد پروژه همزمان
	تعدادی همزمان پایه
	محدوده مبلغ قرارداد (pc)

	1
	ثلث معاملات متوسط
	مبلغ معاملات کوچک
	5
	0
	1
	فاقد قرارداد ( غیر همکار)

	2
	مبلغ قرارداد
	دو برابر مبلغ معاملات کوچک
	10
	1
	1
	p≥ pc

	3
	مبلغ قرارداد
	مبلغ قرارداد
	20
	1
	2


	pc  ≥ p


                                                                                                                     نصاب معاملات متوسطP = 
                                                                                                                                             مبلغ قرارداد  pc =

نکته : در صورتی که مجموع قراردادهای در حال اجرای پیمانکاری از معاملات متوسط بیشتر باشد ، ظرفیت همزمان ریالی ایشان چهار برابر معاملات کوچک در نظر گرفته می شود.
ظرفیت ریالی سالانه پیمانکاران بر اساس جمع مبالغ قراردادهای منعقد شده با ایشان در زمینه توسعه و اصلاح و بهینه سازی در سال جاری) پس از اعمال ضرایب منطقه ، محاسبه و ماهانه بروز رسانی می گردد.  افزایش مبلغ قرارداد به سقف ریالی سالانه پیمانکار منوط به ارائه برنامه زمانبندی و معرفی گروه اجرایی موردتایید امور اجرایی ( مکاتبه با امور اجرایی) می باشد.
در صورت درخواست پیمانکار موارد ذیل می تواند به سقف ریالی ایشان اضافه گردد. 
· مطالبات پیمانکار ( براساس گزارش سه ماهه امور مالی)
· تبدیل ظرفیت همزمان به ظرفیت ریالی سالانه( به ازای کاهش هر ظرفیت همزمان به میزان مبلغ معاملات متوسط به سقف ریالی سالانه پیمانکار اضافه می گردد.) 
تذکر : در ابتدای هر سال به دلیل عدم انعقاد قرارداد های آن سال ، قراردادهایی که تاریخ شروع آنها در سه ماهه آخر سال قبل می باشد ، ملاک عمل در سه ماهه اول هر سال قرار خواهند گرفت. ( مدت زمان قرارداد نیز به پایان نرسیده باشد.) 
ظرفیت تعدادی همزمان و سالانه به ازای هر قرارداد ، بر اساس جدول شماره 1 بعد از ارسال اولین صورت وضعیت آن قرارداد لحاظ می گردد. 
تذکر 1: مدت زمان اعمال یک قرارداد در ظرفیت همزمان پیمانکار همان مدت اولیه قرارداد  می باشد .(تمدید ها در صورت تایید مدیر دفتر کنترل پروژه لحاظ می گردد.)
تذکر 2 : در صورت اتمام مدت زمان قرارداد ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان پیمانکار ویرایش می گردد  ولی ظرفیت تعدادی سالانه و ریالی سالانه ایشان تا زمان داشتن شرایط پیمانکار غیر همکار باقی می ماند.
تذکر 3: افزایش ظرفیت تعدادی همزمان برای قرارداد های داخلی فاقد شبکه بر اساس آخرین مصوبه کمیته نیرورسانی اعمال می گردد.
2-6 :  افزایش و کاهش سهمیه و تعلیق پیمانکار
  1-2-6: افزایش ظرفیت همزمان پیمانکار :
در صورتیکه پیمانکار یکی از شرایط ذیل را دارا باشد به مدت دو ماه  به ظرفیت همزمان ایشان یک ظرفیت اضافه می گردد.
· پیمانکاران برتر در ارزیابی ها 
· پیمانکارانی که قرارداد ( قراردادهای با موضوع انتقال نیرو ، نیرورسانی و نوسازی شبکه ) خود را مطابق زمان اولیه قرارداد به اتمام رسانده باشند و صورت وضعیت آن را نیز ارسال نموده و امور اجرایی مربوطه نیز کتبا از عملکرد پیمانکار اعلام رضایت نموده باشد. (پس از بررسی و تایید دفتر کنترل پروژه اعمال می گردد)
· پيمانكاراني كه بطور مكرر در خاموشيها ، مواقع بحراني و ساير موارد با امورهاي اجرایی همكاري مي نمايند ( گزارش کمیته بحران)
· به پيمانكاراني كه در حوزه ايمني عملكرد شاخص و قابل توجهي داشته باشند و در ارزيابي هاي انجام شده حائز رتبه برتر گردند ( گزارش کمیته ایمنی)
· با توجه به موارد و مشکلات شرکت در موارد خاص  در صورتی که باعث ایجاد منافعی برای این شرکت باشد در صورت تایید مدیریت عامل / معاونت مهندسی و نظارت جهت تشویق پیمانکاران ، ظرفیت همزمان / ریالی ایشان ، به مدت محدودی قابل افزایش می باشد. 
2-2-6: کاهش ظرفیت همزمان پیمانکار :
در صورتی که در رابطه با قراردادهای در دست اقدام پیمانکار( نیرورسانی را هم شامل می شود) برای پیمانکار اخطار کتبی صادر گردد براساس نوع اخطار از سقف تعدادی همزمان پیمانکار کاهش می یابد.
اخطارهایی که توسط معاونت مهندسی و نظارت ، مجری طرح (مدیر امور اجرایی) و دستگاه نظارت تایید و ارسال گردیده باشند به ترتیب اخطار درجه یک ، اخطار درجه دو و اخطار درجه سه محسوب گردیده و به ترتیب به مدت 6 ، 4 و 2 ماه  منجر به کاهش یک ظرفیت از سقف تعدادی همزمان پیمانکار می گردند.( اخطارهای درجه 2 و 3 پس از بررسی و تایید دفتر کنترل پروژه اعمال می گردد.)
 با توجه به اهمیت رعایت ایمنی ، اخطار هایی از دفتر ایمنی صادر گردیده باشند به عنوان اخطار درجه یک محسوب می گردد.
3-2-6: تعلیق پیمانکار :
1- در صورت تصویب حکم تعلیق در کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران ، پیمانکار مورد نظر تا زمان تعیین شده در سامانه نیرورسانی تعلیق ( غیر فعال) می گردد.
2- در صورتی که شرکت توزیع از عملکرد پیمانکار در یک یا چند قرارداد رضایت نداشته باشد می تواند با ارسال درخواست کتبی اقدام به تعلیق پیمانکار در سامانه نیرورسانی نموده و در صورت تایید معاونت مهندسی و نظارت ، پیمانکار مذکور تا زمان اعلام رضایت امور اجرایی در سامانه نیرورسانی غیر فعال و از لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز حذف می گردد.
· بند بالا پروژه های نیرورسانی را نیز شامل می شود. (عدم رضایت از اجرای پروژه ، ثبت قیمت پیشنهادی نا متعارف ، انعقاد قراراداد و دریافت وجه قبل از تکمیل روند انتخاب پیمانکار در سامانه و ...)
· در صورتیکه پیمانکار خاطی ، با این شرکت قراردادی نداشته باشد ، ادامه فعالیت در مناقصات نیرورسانی به عنوان پیمانکار غیر همکار پس از اتمام دوره تعلیق حتی در صورت اعلام رضایت امور اجرایی نیز امکان پذیر نمی باشد.
· در صورتی که در یک پروژه نیرورسانی متقاضی از پیمانکار منتخب خود شاکی بوده و در این رابطه مکاتبه نموده و قصور پیمانکار محرز گردد با تایید مدیر دفتر کنترل پروژه ، ظرفیت همزمان پیمانکار به مدت دو ماه یک ظرفیت کاهش می یابد و در صورت عدم کسب رضایت متقاضی ، تا زمان تعیین تکلیف موضوع پیمانکار از فعالیت در پروژه های نیرورسانی تعلیق می گردد.
3- درصورت اتمام اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری (ساجات) پیمانکار ، شرکت مذکور ، تا زمان ارائه گواهینامه معتبر در سامانه نیرورسانی غیر فعال و از لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز حذف می گردد.
4- پیمانکارانی که پروژه باز در سیستم جامع طلایی شرق دارند که حداقل یک سال از تامین اعتبار پروژه گذشته و به دلیل قصور پیمانکار در سیستم باز مانده است تا زمان تعیین تکلیف و بسته شدن پروژه مذکور در سامانه نیرورسانی غیر فعال می گردند.
3-6  تضامین و تعهد نامه :
1-3-6 تضامین :
مقتضی است پیمانکاران بر اساس جدول زیر نسبت به ارائه تضامین لازم اقدام نمایند و پس از ابلاغ مبلغ معاملات متوسط نیز سالانه نسبت به افرایش مبلغ تضامین ارائه شده اقدام نمایند. شایان ذکر است آزادسازی تضامین حداقل پنج سال پس از تاریخ تحویل و تحول آخرین پروژه نیرورسانی امکان پذیر می باشد.
                                                        جدول شماره 2 : تضامین و تعهد نامه
	رديف
	نوع همکاری پیمانکار
	تضامین

	1
	غیر همکار بدون داشتن قرارداد باز و مطالبات
	ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ معاملات متوسط

	2
	غیر همکار با داشتن مطالبات یا قرارداد باز
	ارائه سفته یا ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ معاملات متوسط (بسته به میزان مطالبات)

	3
	همکار (با داشتن قرارداد )
	ارائه سفته به میزان مبلغ معاملات متوسط


· پیمانکارانی که توسط ارگان های دولتی ( شرکت های ایرانسل و همراه اول را نیز شامل می گردد.) انتخاب و به این شرکت به عنوان مجری پروژه معرفی می گردند در صورتیکه پیمانکار غیر همکار می باشد با توجه به اینکه معمولا ارگان مربوطه در قبال انعقاد قرارداد از ایشان ضمانت دریافت نموده است ، لذا جهت فعالیت در شبکه این شرکت و اجرای پروژه مورد نظر ، ارائه سفته کفایت می کند.
2-3-6 تعهد نامه :
در راستای اجرای پروژه های نیرورسانی اهدایی برای جلوگیری از آسیب به شبکه های توزیع و با توجه به اینکه پیمانکار بر روی شبکه واگذار شده به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان  اقدام می نماید  جهت پیمانکارانی که قصد فعالیت در اجرای پروژه های نیرورسانی دارند مقتضی است  تعهد نامه ای که به پیوست این دستورالعمل می باشد ( امضا شده) را به پیوست مستندات شرکت شامل " اساسنامه،آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ، گواهینامه ثبت نام در نظام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس شرکت ، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای پیمانکاران (ساجات) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران " و همچنین تضامین تعیین شده ( سفته / ضمانت نامه ) به دفتر تدارکات شرکت توزیع تحویل نماید و در صورت تغییر هرکدام از مدارک ، ضمن ارائه مدرک جدید موضوع به شرکت توزیع نیروی برق شمال اطلاع رسانی نمایند. 
7-ضمائم : 
· دستورالعمل تخلفات انتظامی پیمانکاران(برون سازمانی)
· کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران
· لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی
· سیستم جامع طلایی شرق 
· نرم افزار سنم
جدول شماره 3 : ضرایب منطقه اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
	رديف
	نام امور
	ضریب

	1
	کرمان(شمالغرب ، جنوب غرب و شرق و کوهپایه)
	1.1

	2
	راین/  باغین/ گلباف/ ماهان/ چترود
	1.1

	6
	شهداد
	1.14

	7
	راور
	1.14

	9
	


 رفسنجان/ نوق/ کشکوییه
	1.1

	11
	زرند
	1.14

	12
	شهربابک
	1.14

	14
	کوهبنان
	1.14

	15
	انار
	1.13


تعهد نامه پیمانکاران متقاضی همکاری در اجرای پروژه های نیرورسانی اهدایی (258)
 در راستای اجرای پروژه های نیرورسانی اهدایی برای جلوگیری از آسیب به شبکه های توزیع و با توجه به اینکه پیمانکار بر روی شبکه واگذار شده به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ( در ادامه به اختصار "شرکت توزیع" نامیده می شود) اقدام می نماید  جهت پیمانکارانی که قصد فعالیت در اجرای پروژه های نیرورسانی دارند مقتضی است  موارد ذیل در نظر گرفته شود. ضمنا اختلافات بین متقاضی و پیمانکار بایستی از طریق مراجع قانونی و بر اساس قرارداد فی مابین پیمانکار و متقاضی حل و فصل گردد. پیمانکار موظف است مستندات شرکت شامل " اساسنامه،آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ، گواهینامه ثبت نام در نظام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس شرکت ، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای پیمانکاران (ساجات) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران " را به همراه این تعهد نامه ( امضا شده ) و همچنین تضامین تعیین شده ( سفته / ضمانت نامه ) به دفتر تدارکات شرکت توزیع تحویل نماید و در صورت تغییر هرکدام از مدارک ، ضمن ارائه مدرک جدید موضوع به شرکت توزیع نیروی برق شمال اطلاع رسانی می گردد.
تعهدات پیمانکار
1. پیمانکار موظف است تا زمان انتخاب ایشان توسط متقاضی وارسال پیامک برنده نسبت به انعقاد قرارداد و مراودات مالی اقدام ننماید.
2. پیمانکار متعهد می گردد در صورت انتخاب ایشان توسط متقاضی و ارسال پیامک نمی تواند اجرای پروژه را به صورت دست دوم به شخص حقيقی يا حقوقی ديگر واگذار نماید.
3. پيمانکار موظف به در نظر گرفتن زمان های لازم برای سفارش ساخت، حمل و اخذ مجوز ها ازجمله تحویل محل و مجوز خاموشی و ... در زمان پيشنهادی برای انجام کار می باشد.
4. پيمانکار حق مطالبه پيش پرداخت بيش از 25درصد از مبلغ پروژه ( از متقاضی) را ندارد.(ضمن اينکه پس از تحويل محل و صورتجلسه تحويل محل(سنم) پيش پرداخت انجام خواهد شد.)
5. در صورت هرگونه تغيير در طرح اوليه که منجر به کاهش مبلغ پروژه ( قرارداد) گردد ، پيمانکار موظف به عودت اين مبلغ به کارفرما (متقاضی) و يا کسر از کل مبلغ قرارداد مي باشد.
6. پيمانکار متعهد مي گردد به هيچ عنوان قبل از اخذ مجوز از کارفرما (متقاضی) و دستگاه نظارت (شرکت توزیع) اقدام به تغيير شرايط و مشخصات پروژه و نقشه هاي اجرايي ننمايد.
7. پيمانکار ، جهت اجراي پروژه مربوطه ملزم به رعايت کليه استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت نيرو ، شرکت توانير و شرکت توزيع در خصوص احداث تاسيسات نيرورساني و برقرساني  ميباشد .
                 تبصره 1 : در صورتيکه به علت عدم رعايت استاندارد هاي فوق هزينه و يا تاخيري متوجه روند اجراي پروژه گردد، مسئوليت آن با پيمانکار بوده و ايشان حق ندارد هزينه مزبور را از کارفرما (متقاضی) مطالبه نماید.
                 تبصره 2 : در موارد تخطی از ایمنی و دخل و تصرف در شبکه( قطع و وصل خودسرانه) دستگاه نظارت (شرکت توزیع) مجاز است طبق دستورالعمل های خود نسبت به برخورد مناسب با پیمانکار خاطی اقدام نماید. 
8. پیمانکار موظف است کلیه لوازم جمع آوری شده از شبکه (اسقاط/ مستعمل) را به انبار  شرکت توزیع تحویل نماید.
9. حفظ و نگهداری از تجهیزات احداث شده در پروژه های نیرورسانی قبل از تحویل و تحول پروژه بر عهده پیمانکار می باشد ( حفاظت از سرقت تجهیزات) و در حین اجرای پروژه نیرورسانی هر گونه آسیب به شبکه توزیع متوجه پیمانکار می باشد.
10. در صورت انعقاد قرارداد با متقاضی (کالا و عملیات /دستمزدی و ...) ، کلیه تضامین کالا و عملیات بر عهده پیمانکار می باشد. و مبلغ کل پروژه ( کالا و عملیات با احتساب ضریب پیشنهادی) به اداره دارایی اعلام می گردد.
   اینجانب .................................. با شماره ملی  .......................................اصالتا" و همچنین با سمت ....................................از جانب شرکت..........................................................با شناسه ملی .........................................  مدارك و اسناد ضميمه ، اطلاعات و دستورات براي پيشنهاد دهندگان و مشخصات فعاليت مربوط به اين مناقصات ، بهمراه تمامی اسناد و مدارک و جدول ضمیمه را به طور کامل مطالعه کرده و تمامی موارد را به دقت بررسی ، تائید و قبول می نمایم و در صورت برنده شدن در هر پروژه نیرورسانی موظف به اجرا در بازه زمانی بر اساس قرارداد فی مابین می باشم وقیمت پيشنهادی خود را بر این اساس در سامانه مربوطه اعلام مي دارم. ضمنا تعهد می نمایم در انجام کلیه پروژه های نیرورسانی اهدایی (258)  شرکت توزیع ، تمامی موارد فوق و جدول پیوست را رعایت می نمایم.
شایان ذکر است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ، شرکت توزیع می تواند  از طریق تضامین اخذ شده (سفته / ضمانت نامه) از شرکت پیمانکار و یا هرگونه مطالبات از شرکت توزیع ( بدون هرگونه تشریفات قضایی) نسبت به جبران خسارت اقدام و در صورت نیاز با سازمان برنامه و بودجه جهت ابطال گواهینامه ساجات این شرکت مکاتبات لازم انجام و شرکت مذکور در سامانه نیرورسانی غیر فعال و از لیست مربوطه حذف می گردد.
حق هر گونه اعتراض نسبت به مفاد این تعهد نامه را از خود سلب و اسقاط می نمایم.
                                            نام و نام خانوادگی مدیر عامل / نماینده قانونی/ مهر و امضا/ اثر انگشت و تاریخ
جدول پیوست
	عنوان
	ردیف

	قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری  مصوب مجلس مورخه 22/10/1337
	1

	قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 مصوب مجلس شورای اسلامی
	2

	بخشنامه شماره 1753/54-4617/105 مورخه 23/4/1380 موضوع رعايت ضوابط فني، حقوقي و قراردادي در پروژه‌هاي عمراني و فهرست پیوست
	3

	آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ، مصوبه شماره 73377/ت30374ه مورخه 22/12/83 هیات وزیران
	4

	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران به شماره 22483/101 مورخ 04/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
	5

	دستورالعمل شماره 176133 مورخه 09/10/92(36) روابط کار و دستور العمل شماره 61429 مورخ 19/07/83 صادره از سوی معاون روابط کاروزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
	6

	ماده 24  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 29/2/ 1387 مجلس شوراي اسلامي ايران
	7

	قانون اصلاح قانون مبارزه با  پولشویی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 03/11/1397 پيوست نامه شماره208311 مورخ 9/11/97 وزارت کشور موضوع ابلاغيه شماره 147653 رياست محترم جمهوري مورخ 6/11/97
	8

	آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوبه وزارت تعاون کار و رفاه  اجتماعی مورخه 05/03/ 89 بهمراه دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
	9

	دستورالعمل هاي شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره 134618 مورخ 16/7/93  معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي
	10

	آئين نامه تضمين در معاملات شرکت هاي توزيع و توليد برق ابلاغيه شرکت توانير مورخ29/06/1396
	11

	آئین نامه پرداخت حقوق کارگران و صورت وضعیت پیمانکاران براساس برآورد سال 1402
	12

	آئین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری شرکت مادر تخصصی توانیر 
	13

	دستورالعمل اجرايي تهيه ،ارزيابي، تصويب مطالعات امکان سنجي و گزارش توجيهي پدافند غير عامل طرح هاي توسعه استاني
	14

	دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه به شماره 30593/94 مورخه 05/03/1394 سازمان برنامه ریزی
	15

	بخشنامه وزارت نیرو به شماره  100/50/45288/98 مورخ 07/12/98 و همچنین نامه های معاونت منابع انسانی وزارت نیرو به شماره 500/10052/1401 مورخ 06/01/1401و شماره 500/10869/1401 مورخ 16/01/1401در خصوص رعایت سیاست های آموزشی صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری
	16

	نظام نامه مدیریت محیط زیست،ایمنی،بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو مورخ 08/05/1396
	17

	رعایت کلیه قوانین ومقررات کاروآئین نامه حفاظت فنی وبهداشتی و دستورالعمل های ایمنی وزرات نیرو وشرکت توانیر الزامی است
	18

	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران  موضوع ابلاغیه شماره 2580/11 مورخ 30/5/1397
	19

	توافقنامه پرداخت خسارت شرکت برق با شهرداری کرمان مورخ 22-6-99
	20

	بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو به شماره 100/50/33144/99 مورخ 18/08/99
	21

	رعایت کلیه دستورالعمل های ابلاغی توانیر (به آدرس :  ( https://www.tavanir.org.ir/pages/rule.phو همچنین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و رفاه اجتماعی
	22

	رعایت کلیه دستورالعمل ها،روش های اجرایی و مستندات درون سازمانی / برون سازمانی و دستورالعمل های مربوط به نیرورسانی 
	23


1

[image: image1.jpg]